## Лист1
Проект плана работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома № 21по проспекту Дзержинского на 2018г.
| Текущий ремонт общего имущества | Объемы | Сроки осуществления работ | План 2018 г, тыс. руб.
| Удаление коррозийного слоя,покраска трубопроводов систем водоснабжекния и отопления(Предписание ГЖИ) |  | 01.05. до 04.06. | 25
| Восстановление разрушения штукатурного и окрасочного слоя стен входной группы(Предписание ГЖИ) |  | 01.05. до 04.06. | 20
| Ремонт фасада |  | 01.06. до 30.06. | 80
| Ремонт крыльца(Предписание ГЖИ) | 6 подъезд | 01.05. до 04.06. | 15
| Ремонт отмостки (Предписание ГЖИ) |  | 01.05. до 04.06. | 30
| Ремонт вентиляционной шахты(Предписание ГЖИ) |  | 01.09 до 20.09 | 30
| Ремонт цоколя(Предписание ГЖИ) |  | 01.05. до 04.06. | 100
| Ремонт системы ЦО |  | до 20.08 | 30
| Частичный ремонт кровли(Предписание ГЖИ) | 50 м2 | 01.07 до 31.07 | 32
| Итого |  |  | 362
Проект плана текущего ремонта будет вынесен на утверждение общего собрания собственников жилья.
Возможна корректировка плана после весеннего осмотра жилого фонда.
| Директор ООО УК "Альфа" |  | Сергеев.С.В.