## Лист1
Проект плана работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома № 9/1 по ул.Конституции СССР на 2018 г.
| Текущий ремонт общего имущества | Объемы | Сроки осуществления работ | План объемов 2018г,тыс руб.
| Удаление коррозийного слоя,покраска трубопроводов систем водоснабжекния и отопления(Предписание ГЖИ) |  | 15.01. до 01.02. | 25
| Восстановление теплоизоляцмии трубопроводов системы отопления(Предписание ГЖИ) | 75 пог м | 01.05. до 04.06. | 30
| Ремонт кровли(Предписание ГЖИ) |  | 01.09. до 20.09 | 50
| Замена окон(5-6 подъезды) |  | 01.09 до 20.09 | 300
| Ремонт отмостки(Предписание ГЖИ) |  | 01.09 до 20.09 | 20
| Ремонт межпанельных швов |  | 01.09 до 20.09 | 20
| Ремонт труборовода системы ГВС (подъезд № 3) (Предписание ГЖИ |  | 01.04по 30.04. | 10
| Ремонт входных груп, козырьков (Предписание ГЖИ) |  | 01.09 до 20.09 | 75
| Ремонт вентиляционной шахты(Предписание ГЖИ) |  | 01.09 до 20.09 | 30
| Ремонт почтовых ящиков(Предписание ГЖИ) |  | 01.09 до 20.09 | 20
| Ремонт системы ЦО (подготовка к отопительному сезону) |  | до 20.08 | 40
| Итого |  |  | 620
Проект плана текущего ремонта будет вынесен на утверждение общего собрания собственников жилья.
Возможна корректировка плана после весеннего осмотра жилого фонда.
| Директор ООО УК "Альфа" |  | Сергеев С.В