## Лист1
Проект плана работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома №17 по улице С Лазо на 2018 г
| Текущий ремонт общего имущества | Объемы | Сроки осуществления работ | План объемов 2018 г,тыс руб.
| Удаление коррозийного слоя,покраска трубопроводов систем водоснабжекния и отопления(Предписание ГЖИ) |  | 15.01. до 01.02. | 36
| Косметический ремонт подъездв(предписание ГЖИ) |  | 01.07 до 30.07 | 100
| Ремонт окон (Предписание ГЖИ) |  | 01.07 до 30.07 | 30
| Ремонт козырьков(Предписание ГЭИ) |  | 01.09 до 20.09 | 30
| Ремонт межпанельных швов |  | 01.09 до 20.09 | 80
| Ремонт канализации |  | 01.09 до 20.09 | 30
| Ремонт вентиляционной шахты(Предписание ГЖИ) |  | 01.09 до 20.09 | 60
| Установка,ремонт почтовых ящиков |  | 01.09 до 20.09 | 10
| Ремонт системы ЦО (подготовка к отопительному сезону) |  | до 20.08 | 150
| Итого |  |  | 526
Проект плана текущего ремонта будет вынесен на утверждение общего собрания собственников жилья.
Возможна корректировка плана после весеннего осмотра жилого фонда.
| Директор ООО УК Альфа | Сергеев.С.В.